П Л А Н 
работы отдела информационных технологий МУ УО Верхневилюйский улус (район) 
на 2011-2012 учебный год

1. Работа с нормативными документами. Организация работы по использованию ИКТ в образовательном процессе
	№
	Содержание
	Сроки
	Ответственные

	1
	Издание приказов по текущей деятельности ОИТ
	В течение года 
	Михайлова Д.И.

	2
	Утверждение плана работы ОИТ на 2011-2012 учебный год
	Сентябрь 
	Михайлова Д.И.

	3
	Разработка положений, приказов организации конкурсов, смотров-конкурсов и других мероприятий с педагогами и учащимися улуса 
	В течение года 
	Михайлова Д.И.

	4
	Подведение итогов плана мероприятий 
	В течение года 
	Михайлова Д.И.

	5
	Разработка положения дистанционного образования в улусе
	Сентябрь, начало октября
	Михайлова Д.И., Яковлева Е.Н.

	6
	Заполнение мониторинговых таблиц КПМО и КОЭРСО
	В течение года
	Михайлова Д.И.

	7
	Выезды в ОУ 
	В течение года по графику
	Михайлова Д.И.

	8
	Разработка образовательного портала 
	До 1 ноября 2011г.
	Христофоров И.Г.


2. Организационно-методическая работа
	№
	Содержание
	Сроки
	Ответственные

	1
	Конкурс электронного логотипа (эмблемы)
	С 26 сентября  по 12 октября 2011г.
	ОИТ

	2
	Конкурс «Кабинет информатики – центр развития информатизации школы»
	Октябрь-ноябрь 2011  г.
	ОИТ

	3
	Улусный конкурс «Учитель – виртуоз информационных технологий»
	8 февраля 2012г.
	ОИТ

	4
	Улусный конкурс авторских электронных пособий
	с 20 декабря по 30 января 2012г.
	ОИТ

	5
	Улусный конкурс веб-сайтов ОУ 
	22 марта 2012г.
	ОИТ

	6
	2-я улусная дистанционная олимпиада по черчению для учащихся ОУ
	13 марта 2012г.
	ОИТ,  Ботулинская СОШ 

	7
	Олимпиада по информатике для учащихся 7-10 классов
	
	

	8
	Чемпионат по программированию среди учителей информатики улуса 
	15 февраля
	Титов А.В. ВВРГ, Андреева М.Д. ВВСОШ№1


3. Работа с педагогами, организация курсовой подготовки. Организация педагогических советов, семинаров, методических совещаний, конференций
	№
	Содержание
	Сроки
	Ответственные

	1
	Сентябрьское совещание работников образования 
	10-11 сентября 
	

	2
	Установочный семинар для учителей информатики 
	11 сентября 2011 г.
	Михайлова Д.И.

	3
	Семинар «Электронное правительство» для заместителей директоров ОУ и отв. за информатизацию образования в ОУ 
	11 сентября 2011 г.
	Михайлова Д.И.

	4
	Семинар для работников МУ УО по обновлению сайта УО
	28 сентября 2011 г.
	Павлова С.Г.

	5
	Организация курсовой подготовки в ИРОиПК по плану
- Проблемные курсы для учителей информатики, 10-15 октября
- Фундаментальные курсы для учителей информатики, 8-12 ноября 2011 г.
	По плану 
	ОИТ

	6
	Чат-конференция со школами по вопросам информатизации образования
	Каждый четверг месяца в 15.00 ч.
	ОИТ

	7
	Консультационные работы по организации методической работы для администрации школ
	В течение года по заявкам
	ОИТ

	8
	Внедрение системы электронного дневника и журнала в ОУ
	В течение года по графику
	ОИТ

	9
	Семинар для учителей информатики по ПО Linux, паспортизация кабинета информатики, разработка программы информатизации
	9-10 ноября 2011г.
	ОИТ

	10
	Семинар для учителей информатики «Курсы программирования» в дальнейшем в форме дистанционного образования
	 30 ноября 2011г.
	Титов А.В. ВВРГ, Андреева М.Д. ВВСОШ№1

	11
	Проведение семинаров УМО по темам:
- Подготовка к ЕГЭ
- Подготовка учащихся к олимпиаде
	январь
	ОИТ

	12
	Семинары для учителей-предметников по направлению «Использование ИКТ в деятельности учителя-предметника»
	В течение года по графику
	ОИТ

	13
	Январское совещание работников образования 
	январь
	

	14
	Организация семинаров по различным направлениям модернизации образования 
	В течение года по графику
	ОИТ

	15
	Семинар для операторов ЕГЭ-ТОМ по созданию и обновлению базы данных выпускников ОУ
	Февраль 2012г.
	Иванова А.И.

	16
	
	
	



